## 污水管网
附件2-4
绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  | 平田乡2024年第一批中央财政衔接资金农村污水治理项目 | [6 empty] | 项目负责人及电话 |  |  |  | 李东18108786876
主管部门 |  | 元谋县乡村振兴局 | [6 empty] | 实施单位 |  |  |  | 平田乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 年度资金总额 | [6 empty] | 195.37
[5 empty] | 其中：财政拨款 | [6 empty] | 59.85
[5 empty] | 其他资金 | [6 empty] | 135.52
总体 目标 | 目标1：埋设污水管道7213.68米，安装检查井296座，100m3三格式塑钢化粪桶1个，50m3三格式塑钢化粪桶2个，30m3三格式塑钢化粪桶4个，10m3三格式塑钢化粪桶1个，1.5m3三格式塑钢化粪桶70个； 目标2：解决平田乡第二批个6村农村生活污水治理399户1534人污水排放问题，提高村庄人居环境质量。
项目单位 | 项目名称 | 财政投入资金（万元） | 绩效目标
|  |  | 产出指标 | [9 empty] | 效益指标 |  | 满意度指标
|  |  | 数量指标 |  |  | 质量指标 | 时效指标 |  |  | 成本指标 |  |  | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象满意度
|  |  | 埋设污水管道（ ≥**米 ） | 三格式塑钢化粪桶（≥**个） | 检查井（≥**个） | ★项目（工程）验收合格率（≥**%） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | ★污水管道补助标准（**元/米） | 三格式塑钢化粪桶（**元/个） | 检查井（**元/个） | ★受益人口数（≥**户*人） | 工程设计使用年限（≥**年） | ★受益群众满意度（≥**%）
合计 |  | 59.85 | ≥7213.68米 | ≥78个 | ≥296个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% |  |  |  |  | ≥15年 | ≥95%
平田乡 | 平田村委会小新村农村生活污水治理项目 | 9.6 | ≥1603米 | ≥11个 | ≥77个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% | ≤111.67元/米 | ≤3536.04元/个 | ≤364.51元/个 | ≥64户265人 | ≥15年 | ≥95%
平田乡 | 平田村委会英户村农村生活污水治理项目 | 8.25 | ≥1056米 | ≥11个 | ≥37个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% | ≤108.7元/米 | ≤3536.04元/个 | ≤364.51元/个 | ≥55户186人 | ≥15年 | ≥95%
平田乡 | 平田村委会五哨村农村生活污水治理项目 | 5.25 | ≥662米 | ≥6个 | ≥24个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% | ≤101.99元/米 | ≤3324.71元/个 | ≤364.51元/个 | ≥35户104人 | ≥15年 | ≥95%
平田乡 | 新昌村委会雷那应村农村生活污水治理项目 | 4.2 | ≥482米 | ≥11个 | ≥27个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% | ≤110.56元/米 | ≤2268.02元/个 | ≤364.51元/个 | ≥28户110人 | ≥15年 | ≥95%
平田乡 | 新康村委会团结村农村生活污水治理项目 | 11.85 | ≥1088.29米 | ≥12个 | ≥41个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% | ≤146.77元/米 | ≤3324.71元/个 | ≤364.51元/个 | ≥79户343人 | ≥15年 | ≥95%
平田乡 | 新昌村委会挨昌村农村生活污水治理项目 | 20.7 | ≥2322.39米 | ≥27个 | ≥90个 | ≥100% | 2024-01-27 | 2024-06-30 | ≥100% | ≤133.98元/米 | ≤3280.47元/个 | ≤364.51元/个 | ≥138户526人 | ≥15年 | ≥95%