附件3

元谋县地震局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

元谋县地震应急演练工作经费

- 立项依据

元震〔2023〕26 号《元谋县地震局 2024 年地震应急演练工作方案》《元谋县人民政府关于<元谋县地震局关于请求解决地震应急演练工作经费的请示>批办单》

- 项目实施单位

元谋县地震局

- 项目基本概况

组织开展元谋县年度地震应急演练，进一步提升各级各部门的快速反应、联动配合和应急处置能力，增强干部群众的防震减灾意识，确保在地震灾害来临时应急救援各项工作能够快速、高效、有序地开展，最大限度地保护全县人民群众生命安全，减轻灾害损失。

- 项目实施内容

演练现场搭建“元谋县2023年自然灾害（地震）综合应急演练”主会场，搭建（前、后)方指挥部帐篷、安置灾民帐篷，设置观摩席、火灾点、房屋倒塌区、道路塌方等场景，划分待演区和撤离区等。演练场地总体布局由县应急局负责，县地震局、县消防救援大队配合。演练场地共设置9个演练场景：

（一）演练场地总体布局；

（二）人员埋压搜救点、震灾现场火灾燃放点设置；

（三）伤员医疗救护点设置；

（四）交通中断抢修点设置；

（五）紧急调运物资及救灾物资发放点设置；

（六）电力设施抢修点设置及演练现场电力保障；

（七）通信设施点抢修点设置；

（八）供水管泄漏抢修点设置；

（九）环境监测点设置。

演习程序：模拟县内发生地震→地震背景声乐响起→建筑发生倒塌（烟尘四起）→受灾群众逃散（报告灾情）→当地政府组织人员展开疏散→各成员单位接到会议通知后赶到指挥部召开紧急会议（同时组织各单位应急队伍赶到演练现场）→公安部门现场警戒→交警部门现场维护交通秩序→消防部门开展救援→应急管理部门组织灾情核查→民兵救援队展开搜救→森林扑火队参加救援→医疗救护人员到达开展医疗救护并实施转运→电力抢修→通讯抢修→供排水、天然气抢修→环境应急处置→志愿者参与救助→物资调运→安置受灾群众。

在预设集合区集合。指挥长下达命令（演习结束）→各参演单位到演习指定集合区域集合并向指挥部报告→领导讲话、点评。

- 资金安排情况

办公费4.00万元。

- 项目实施计划

2024年12月底前完成应急演练，演练现场搭建“元谋县2023年自然灾害（地震）综合应急演练”主会场，搭建（前、后)方指挥部帐篷、安置灾民帐篷，设置观摩席、火灾点、房屋倒塌区、道路塌方等场景，划分待演区和撤离区等。演练场地总体布局由县应急局负责，县地震局、县消防救援大队配合。演练场地共设置9个演练场景：

（一）演练场地总体布局；

（二）人员埋压搜救点、震灾现场火灾燃放点设置；

（三）伤员医疗救护点设置；

（四）交通中断抢修点设置；

（五）紧急调运物资及救灾物资发放点设置；

（六）电力设施抢修点设置及演练现场电力保障；

（七）通信设施点抢修点设置；

（八）供水管泄漏抢修点设置；

（九）环境监测点设置。

演习程序：模拟县内发生地震→地震背景声乐响起→建筑发生倒塌（烟尘四起）→受灾群众逃散（报告灾情）→当地政府组织人员展开疏散→各成员单位接到会议通知后赶到指挥部召开紧急会议（同时组织各单位应急队伍赶到演练现场）→公安部门现场警戒→交警部门现场维护交通秩序→消防部门开展救援→应急管理部门组织灾情核查→民兵救援队展开搜救→森林扑火队参加救援→医疗救护人员到达开展医疗救护并实施转运→电力抢修→通讯抢修→供排水、天然气抢修→环境应急处置→志愿者参与救助→物资调运→安置受灾群众。

在预设集合区集合。指挥长下达命令（演习结束）→各参演单位到演习指定集合区域集合并向指挥部报告→领导讲话、点评。

- 项目实施成效

提升各级各部门的快速反应、联动配合和应急处置能力，增强干部群众的防震减灾意识，确保在地震灾害来临时应急救援各项工作能够快速、高效、有序地开展，最大限度地保护全县人民群众生命安全，减轻灾害损失。