## Sheet1
附件
元谋县康养旅居示范县建设年度任务清单（2025-2029年）
序号 | 任务类别 | 重点目标任务 | 年度工作任务及措施 |  | 牵头单位 | 责任单位
|  |  | 2025年 | 2026-2029年
一 | 城镇旅居 | 1.做好旅居地产项目储备。2025年打造点位1个。到2029年年打造点位不少于3个。 | 打造点位1个即远达温泉康养城（云著苑）。 | 打造点位不少于3个 ，包含远达温泉康养城（云境苑）、国康颐园小区一期、远达温泉康养城（云邸苑）。 | 县住房和城乡建设局 | 县委社会工作部、县发展改革局、县财政局、县文化和旅游局、县自然资源局、县教育体育局等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.丰富提升旅居配套。2025年实施康养旅居地产项目有4个，基础设施建设项目5个，整合500万元资金新建雷窝河公园。到2029年，积极争取各类资金巩固夯实城乡基础设施，为旅居群体打造良好环境，且年度项目建设平均投入资金不少于10亿元 。 | 一是实施康养旅居地产项目4个，包含远达温泉康养城（云著苑）、远达温泉康养城（云境苑）、国康颐园小区一期、远达温泉康养城（云邸苑）；二是实施基础设施建设5个，包含元谋县老城区防洪排涝通道建设项目总投资9548万元，元谋县燃气管道更新改造项目估算投资24674.51万元，老旧小区改造项目总投资5898.56万元，元谋县垃圾分类及处理设施更新改造项目总投资3042万元；三是整合彩票公益资金示范项目奖补资金及绿美社区奖补资金共500万元新建雷窝河公园。 | 一是积极争取中央预算内资金、超长期特别国债、专项债券等项目建设资金对城乡基础设施建设进行巩固夯实，切实为旅居群体提供宜居、宜业、宜养、宜游的旅居环境；二是年度项目建设平均投入资金不少于10亿元。
|  | 3.优化康养物业服务。2025年科学布局康养旅居地产项目，配建业主食堂、娱乐设施、农贸市场等设施，满足业主生活需求。到2029年，以远达温泉康养城为核心，完善医养结合及各类小区配套设施，便利老年人生活 。 | 一是在康养旅居地产（云著苑）项目内配建业主食堂、棋牌、歌舞、儿童娱乐等设施；二是在远达温泉康养城（云邸苑）配建农贸市场1座，满足在远达温泉康养城居住业主的购物和日常生活需求。 | 一是以远达温泉康养城为中心、配建业主食堂为康养旅居业主提供便捷服务，设立县中彝医中心服务点，打造医养结合示范带；二是完善小区适老设施、无障碍设施、停车库（场）、物流快递箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施，满足老年人生活便利需求。
二 | 乡村旅居 | 1.强化示范引领，促进农旅融合。2025年全县建成规模以上有机、绿色食品生产基地和制繁种产业示范基地5个以上。打造元谋休闲农业和乡村旅游精品田园景观和旅游目的地（果蔬采摘观光打卡点）5个以上。到2029年，绿色有机农产品生产基地和菜、果、花、中药材制繁种基地达到20个以上。打造元谋休闲农业和乡村旅游精品田园景观和旅游目的地（果蔬采摘观光打卡点）20个以上。 | 一是打造休闲农业和乡村旅游精品田园景观和旅游目的地（打卡地）5个。二是整合国家现代农业产业园创建、国家级制种大县建设和省级蔬菜种业基地项目建设等项目资金8000万元，实施综合项目5个。二是重点打造瓦渣箐水电移民搬迁安置点现代农业、智慧农业展示区及休闲农业旅游观光区；甘塘水电移民和易地扶贫搬迁安置点打造休闲农业和乡村旅游新景观精品田园景观和旅游目的地（打卡地）南繁村和大塘子村片区现代农业、智慧农业展示区及高原南繁农谷；在翠峰社区汉禄村打造“世界花椰菜制繁种之都”；能禹片区打造成集农特产品精深加工、销售、果蔬批发交易、智慧冷链物流配送、商务旅居等为一体农产品交易展示区；凤凰山和华竹片区现代农业、智慧农业展示区及休闲农业旅游观光区。 | 一是每年筹集项目资金不少于2000万元，每年实施项目不少于4个，打造休闲农业和乡村旅游精品田园景观和旅游目的地（打卡地）15个以上；二是重点打造新华乡团坝村、新村桃李基地观光采摘园；平田乡大田山优质水果（芒果、草莓）采摘体验园；平田乡浙滇公司基地泰国红柚、沃柑基地观光采摘园；黄瓜园镇雷丁生态村（酸角古树、番茄、哈密瓜及黄瓜基地）观光采摘园；金桔园农旅投资发展有限公司基地金桔园观光采摘园；羊街镇世纪农业公司基地沃柑采摘观光园；果然好公司甘塘基地葡萄采摘园；老城乡松树湾村（丙间水库、麻柳水库片区）沃柑、葡萄基地采摘观光园；省农科院热区生态研究所热带果蔬品种展示观光采摘园；金沙湖旅游度假区田园综合体；平田乡华竹片区果蔬种植示范园；物茂乡国兴村万亩凤梨释迦种植观光采摘园；虎溪村凤梨释迦种植观光采摘园；龙敢新村芸岭鲜生基地有机蔬菜种植示范园；黄瓜园镇点连村万亩青枣、芒果种植示范基地观光采摘园；老城乡丙令哨村聚元食品公司有机橄榄、攀枝花基地采摘园。 | 县农业农村局 | 县发展改革局、县财政局、县住房城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县文化和旅游局、县民政局、县国投公司、县产投公司等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.完善基础设施，建设和美乡村。2025年打造休闲农业和乡村旅游示范村旅居乡村点位6个以上。到2029年，打造旅居乡村点位28个以上。 | 一是整合乡村振兴财政衔接资金、高标准农田建设项目资金等16670万元，强化乡村进村道路、田间道路及水、电、沟渠管道等基础设施建设，因地制宜做好庭院“微经济”“微景观”，建设宜居宜业宜游美丽乡村。二是实施项目5个，打造乡村旅居点位6个：热水塘村、百果社区、汉禄村、龙街村、启宪村、鱼冼村；三是筹措整合资金2亿元以上，全面推进“厕所革命”、污水治理、垃圾治理、村容村貌整治四大攻坚战；投资1500万元在元马镇、黄瓜园镇、江边乡实施元谋县渔政执法能力建设项目。 | 一是每年筹集整合乡村振兴衔接资金、高标准农田建设资金和相关部门项目资金等不少于4000万元、实施项目不少于9个，打造乡村旅居点位28个以上 ；二是重点打造南繁村、大塘子村、普登村、环州驿村、月龙村、建设村、马腊村、依彰村、大沟村、普登村、普勒村、小那乌村、雷丁村、点连村、腊海金村、大树村、那旧村、丙大浪村、小平地村、金湖村、怕郎村、德大村、大己保村、金锁湾村、五哨村、浪巴铺村、依洒彝村、国兴村、火把彝村等。
|  | 3.规划精品线路，做优特色品牌。2025年打造并推介中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路1条以上、开发“元谋番茄”“元谋甜玉米”等绿色有机农产品旅游商品6个以上。到2029年，打造并推介中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路5条以上、开发绿色有机农产品旅游商品20个以上。 | 一是打造并推介中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路1条以上，向外界推介5天4晚“观热坝风光、采绿色果蔬、品农家美食、康养疗疾泡温泉”乡村旅居精品线路1条；二是开发“元谋番茄”“元谋青枣”“元谋葡萄”“元谋凤梨释迦”“元谋牛油果”“新华桃李”等旅游商品6个以上。三是打造高品质乡村振兴“旅游版”，加强村镇古树木、古建筑、古遗址、古村落的保护和文化价值阐释及旅游开发，讲好“元谋乡村”故事；推出一批乡村旅游精品线路、乡村旅游重点村镇和等级旅游民宿，打响科普游、红色文化游、暖冬度假游等旅游品牌，创建元谋绿色有机农产品和“土字号”“老字号”乡村特色食品品牌，打好“企业品牌+产品品牌+区域公用品牌”组合拳，加大“元谋番茄”“元谋洋葱”“元谋青枣”等绿色有机农产品和旅游商品的市场营销力度。 | 一是开发“元谋番茄”“元谋甜玉米”等绿色有机农产品及旅游商品20个以上；二是打造并推介中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路5条以上 。
三 | 度假旅居 | 1.推进旅游度假区建设。2025年全力推进旅游景区与度假区创建工作，计划将元谋人世界公园打造为省级旅游度假区、打造提升2个A级景区，创建3个旅游度假村（基地）。到2029年，持续发力，再打造省级旅游度假区等，培育星级酒店与等级民宿 。 | 将元谋人世界公园创建为省级旅游度假区、浪巴铺土林创建为国家4A级旅游景区、元谋人遗址公园和江边集镇创建为国家3A级旅游景区、元马古镇金马坊创建为省级旅游休闲街区、龙街村、启宪村和热水塘村创建为旅游度假村（基地）。 | 一是全县创建打造省级旅游度假区1个，推出旅游度假村（基地）3个以上；二是打造星级酒2家，包含全季酒店（原佳和酒店）、金沙湖大酒店；三是培育等级民宿2家，包含艾尚阳光酒店、江边龙街村旅游民宿。 | 县文化和旅游局 | 县搬迁安置办、县自然资源局、县投资促进局、县发展改革局、县财政局、县农业农村局等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.开发度假旅居产品。 2025年争取“元谋人”遗址保护利用项目资金，培育特色民宿和4星饭店，推进温泉旅游项目。到2029年，计划申报红色旅游经典景区项目，以及金沙湖康养度假区（楚雄移民产业园）建设项目，持续拓展文旅发展版图。 | 一是争取“元谋人”遗址保护利用建设项目中央预算内资金；二是重点培育艾尚阳光酒店和锦华酒店精品民宿，远古大酒店参评4星级饭店；三是持续推进元谋远达国际温泉康养城、元谋人世界公园温泉等温泉旅游项目 | 积极申报100个红色旅游经典景区—元谋龙街红军横渡金沙江渡口基础设施建设项目、金沙湖康养度假区（楚雄移民产业园）建设项目。
四 | 医养旅居 | 1.强化旅居医疗供给。提升医疗康养服务水平，强化特色专科建设，2025年争取超15名银龄医师服务并建至少1个候鸟人才工作站。到2029年，争取创建省级紧密型医共体建设示范县，吸引40名以上银龄医师来元服务，建立3个以上候鸟人才工作站 。 | 争取全省、全国15名以上高水平银龄医师到元谋服务；建立1个“银龄医师”候鸟人才工作站；3家乡镇卫生院建成心脑血管救治站，5家乡镇卫生院建成基层标准化慢病诊疗专科、3家乡镇卫生院建成基层中医康复科。 | 推进县域医共体建设，建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的紧密型县域医共体，争创省级紧密型医共体建设示范县。持续推进“银龄医师计划”，引进40名“银龄医师”来元服务，建立3个“银龄医师”候鸟人才工作站。 | 县卫生健康局 | 县发展改革局、县民政局、县财政局、县住房城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县医保局、县市场监管局等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.做优中彝医药特色服务。持续健全中彝医药服务体系，推进中医优质专科建设，加强彝医医师培育，推进乡镇卫生院省级中彝医馆内涵建设及中彝医药进社区、进小区、进景区、进院区“四进”服务。力争实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室中彝医药服务全覆盖。 | 元谋县中医医院建成中医治未病中心，建成省级“彝医药大师”名老中医传承工作室1个、基层名老中医药专家传承工作室2个。力争实现乡镇卫生院、社区卫生服务中（站）、村卫生室中彝医药服务全覆盖。 | 建设省级中医临床重点专科2个、省级中医特色优势专科2个；培育彝医医师50人，确有专长医师25人，完成元马、羊街、物茂、老城卫生院中医馆内涵提升建设；努力实现康养小区、医养结合社区、A级景区、养老院中彝医药服务全覆盖。
|  | 3.完善旅居健康管理。依据旅居人群停留时长开展分层健康管理，构建动态健康信息库；针对旅居人群每年组织开展2次以上的健康教育宣传活动，健康教育覆盖率达80%以上。 | 对旅居元谋6个月内的旅居人群，统一制作电子健康提示卡，提供健康提示信推送服务；对旅居元谋6个月以上旅居人群，遵循自愿原则及时建立健康档案，将其纳入健康管理，提供基本公共卫生和家庭医生签约服务。 | 对旅居元谋6个月以上建立健康档案的旅居老年人、孕产妇、0—6岁儿童、慢性病患者，分类提供健康管理服务，目标人群健康管理覆盖率达90%以上；针对旅居人群每年组织开展2次以上健康教育宣传活动，旅居人群健康教育覆盖率达80%以上。
|  | 4.推进医养融合发展。完善乡镇医疗机构和养老机构医养联动机制，支持县人民医院建立医康养中心、安宁疗护中心，县中医医院建立精神卫生中心、运动康复中心，打造中彝医药特色的高品质健康养生体验中心，元马镇卫生院建立旅居康养中心。 | 投资610万元，实施医康养项目2个，完成元谋县人民医院医康养中心、元马镇卫生院旅居康养中心建设。 | 年平均投资100万元，实施项目不少于3个，元谋县人民医院建成安宁疗护中心；元谋县中医医院完成精神卫生中心、运动康复中心建设，力争建成中彝医药特色高品质健康养生体验中心。支持有条件的医疗卫生机构向康复、护理和养老服务延伸，医养结合的养老机构实现10乡镇全覆盖。
五 | 养老旅居 | 1.完善养老旅居服务设施。2025年打造春天康体养老中心等2个养老旅居点位。到2029年，打造元马镇中心敬老院等4个点位。实施元马镇中心敬老院提升改造等不少于4个项目，推动养老事业发展。 | 投入资金1000万元，实施春天康体养老中心、元谋县老年护理院提升改造项目，打造养老旅居点位2个。 | 每年度平均投入资金不少于500万元，打造点位4个：元马镇中心敬老院、羊街镇敬老院、黄瓜园镇中心敬老院、元谋县中心敬老院； 实施项目不少于4个：元马镇中心敬老院、羊街镇敬老院、黄瓜园镇中心敬老院提升改造项目；元谋县养老服务中心建设项目。 | 县民政局 | 县住房城乡建设局、县发展改革局、县财政局、县农业农村局等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.扩大老年助餐服务。2025年，提升乡镇老年幸福食堂覆盖率，以及村（社区）级老年人助餐点覆盖率。到2029年，提升乡镇老年幸福食堂覆盖率，以及村（社区）级老年人助餐点覆盖率进一步提升。 | 乡镇老年幸福食堂覆盖率达60%，村（社区）级老年人助餐点覆盖率不低于10%。 | 乡镇老年幸福食堂覆盖率达100%，村（社区）级老年人助餐点覆盖率不低于30%。
|  | 3.创建星级养老旅居服务机构。2025年推进养老机构等级评定，计划打造 1家三星级养老机构。到2029年，目标再打造3家三星级养老机构，涵盖元谋县老年护理院等重点机构。 | 充分发挥行业协会作用，引导养老旅居元谋各类市场主体充分参与，对标国际国内一流水平,探索制定《元谋县养老旅居服务标准规范》，深入推进养老机构等级评定，逐步推动养老机构等级评定“应评尽评”，打造三星级养老机构2家。 | 打造三星级养老机构3家。把元谋县老年护理院、元马镇中心敬老院、老城区域养老服务中心打造成三星级养老机构。
六 | 文艺旅居 | 1.打造文化艺术旅居元谋印象。2025年举办5场特色节庆文化活动。到2029年，分步打造多个非遗工坊。 | 举办特色节庆文化活动5场次，包括依托丰富的民族文化和节庆文化资源优势，深挖节庆价值、精心策划活动、丰富业态产品、加强服务保障，高质量办好凉山乡彝族火把节、姜驿乡傈僳族阔时节、羊街镇苗族花山节、彝族年、春节等特色节庆文化活动。 | 一是2026年内打造巧妹彝绣非遗工坊、山妹彝绣非遗工坊；二是2027年内打造贵艺刺绣非遗工坊、爱凤傈僳族水酒非遗工坊、元谋烤乳猪非遗工坊、金圆泡果非遗工坊；三是2028年内打造元谋凉鸡非遗工坊、唐氏荞饼非遗工坊、熊氏水米线非遗工坊；四是2029年内打造小桐大炸豆腐非遗工坊、巧手刺绣非遗工坊。 | 县文化和旅游局 | 县委宣传部、县文联、县住房城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县财政局等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.创新发展文化艺术旅居业态。2025年依托旅游景区等培育文化艺术创意孵化基地，推进非遗产业园（二期）建设，提升改造多个公共文化场所、示范点及扶持20支业余文艺团队。到2029年，计划建设彝绣馆等，提升改造更多公共文化场所、示范点，扶持30支业余文艺团队。 | 一是以旅游景区、诗歌小镇、旅游特色村等为依托，培育建设元谋江边诗歌小镇、江边乡龙街村委龙街村红色小剧场、凉山乡把世者村委会活佛寺村彝族摔跤体验点、羊街镇羊街村委会甸头村民俗文化示范点、凉山乡冷水箐村委会火把彝村民俗文化示范点、凉山乡彝族史诗《阿鲁举热》传习所、元马镇摩诃社区小能禹村“花灯戏”（元谋花灯）传习所等一批集办公、旅居、社交、体验于一体的文化艺术创意孵化基地；二是争取专项资金补助800万元，企业自筹800万元，推进元谋县非遗产业园（二期）建设；三是提升改造1个乡镇（街道）公共文化场所，4个村（社区）公共文化场所，2个最美文化空间示范点，2个文化驿站，2个智慧城市书房，2个公共服务文旅融合示范点，扶持20支优秀业余文艺演出团队。 | 一是建设好元谋彝绣馆、元谋县非遗博物馆、非遗艺术品展销中心；二是提升改造4个乡镇（街道）公共文化场所，16个村（社区）公共文化场所，8个最美文化空间示范点，8个文化驿站，8个智慧城市书房，8个公共服务文旅融合示范点，扶持30支优秀业余文艺演出团队。
|  | 3.增进文化艺术旅居交流合作。2025年建立元谋县“银龄艺术家”人才库。到2029年培植3个小区为“银龄艺术家”第二居所。 | 建立元谋县“银龄艺术家”人才库，大力集聚“候鸟”人才，引导“候鸟”人才发挥作用。 | 培植云之蓝小区、21度时光小区、远达温泉康养城为“银龄艺术家”第二居所。
|  | 4.加大非遗文艺精品创作。2025年计划实施村级文化活动场所提升改造项目。到2029年，每年编排文艺精品作品，以推动文化建设与发展。 | 实施龙泉社区热水塘村文化活动室提升改造项目、龙街村委会龙街红色文化广场提升改造项目和大树村委会启宪村小组文化活动室提升改造项目。 | 每年编排不少于5个文艺精品作品，提升打磨1个以上高质量作品。
七 | 体育旅居 | 1.加大体育基础设施建设。力争规划建设元谋县公共体育场，完成县级“五个一”公共体育场所建设目标任务，实现50人以上自然村体育场地设施全覆盖。 | 争取“七彩云南全民健身工程”资金200万元，建成凤凰大道全民健身中心；争取“国球进公园”“国球进社区”项目，继续在公园、社区投放一批乒乓球桌。 | 引导社会力量投资、建设、运营各类型户外运动营地、体育旅游景区等设施，完成元谋腾飞自驾运动营地、凤凰湖体育公园、远达女篮（元谋）训练基地提升改造，力争规划建设元谋县公共体育场，金沙湖水上帆船、游泳、皮划艇训练比赛基地。50人以上自然村体育场地设施实现全覆盖。 | 县教育体育局 | 县委宣传部、县发展改革局、县财政局、县交通运输局、县工业信息化商务科技局、县文化和旅游局、县投资促进局、县水务局、县自然资源局等相关部门和各乡镇人民政府
|  | 2.广泛开展体育赛事活动。构建全民健身赛事活动网络，每年举办、承办体育赛事活动20场次以上。创新开发地方赛事，办好少数民族运动会。 | 年内开展体育赛事活动不少于20场次（州级及以上不少于4场次），开展彝族摔跤、大刀舞、芦笙舞等具有地域性、民族性、特色性的体育活动，打造体育旅游精品项目2个、体育文化优秀传统项目1个。 | 建立和完善乡（镇）社会体育健身指导站，成立足球、篮球、气排球等单项协会组织不少于3个，争取更多高品质、高水平、高规格体育赛事活动落户元谋，省级及以上不少于2场次。因地制宜打造一批群众参与度高、区域辐射力强、多元业态深度融合、消费带动力好的赛事活动。
|  | 3.促进体育旅居产业发展。依托元谋丰富的历史人文和民族文化资源，策划精品赛事活动，推介“体育旅游+户外运动+赛事体验+体医融合+康养融合”，扩大体育旅游产品和服务供给。推进“体育+”产业融合发展，力争培育1家骨干企业引领提升元谋县体育产业整体实力。 | 制作推出体育旅居赛事宣传片不少于2个，依托远达女篮训练馆建设一流训练基地，打造竞技体育冬季“转训基地”。积极争取承办城市定向赛，继续办好摩托车耐力赛、土林汽车拉力赛等本土特色赛事，切实把赛事流量转化为文旅留量、投资和消费增量，年内接待体育旅居3.5万人次以上，体育及相关产业总规模达1.6亿元以上，体育消费总规模达4.7亿元以上。 | 推动体育助力乡村振兴发展，鼓励开展村BA、村跑等乡村体育活动，加快发展户外运动营地，打造户外运动精品线路，以自然风光、历史遗迹、景区景点为要素，培育一批精品徒步线路、精品骑行线路、精品自驾线路，推动户外运动与乡村旅游、休闲农业等深化融合。扩大体育赛事融合消费业态，促进旅居人群参与体育赛事活动。年均接待体育旅居4万人次以上，体育及相关产业总规模达1.8亿元以上，体育消费总规模达5.2亿元以上。